## PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL_PYM
ABRIL
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento -Zona 1
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento -Zona 2
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento -Zona 3
[17 empty] | ENERO | SI
[17 empty] | FEBRERO | NO
DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | [16 empty] | MARZO
UNIDAD | COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES | [15 empty] | MAYO
JUNIO
PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL. COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES (PRELIMINAR) | [16 empty] | JULIO
MES | ZONA | SUBESTACION | TIPO DE EQUIPO | DESCRIPCION DE EQUIPO | DESCRIPCION DEL TRABAJO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ¿CON LIBRANZAS? | MATERIALES | CODIGO ALMACEN | DESCRIPCION DE LOS MATERIALES | Codigo-Mant. | Numero de OT | CONTEO #Ots |  |  |  | AGOSTO
ENERO | 3 | VELADERO | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | NO | [5 empty] | 1 |  |  |  | OCTUBRE
ENERO | 3 | BELLA VISTA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | NO | [5 empty] | 1 |  |  |  | NOVIEMBRE
ENERO | 3 | MATA DE NANCE | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | NO | [5 empty] | 1
ENERO | 1 | PANAMÁ | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | NO |  |  |  |  | 1052510 | 1 |  |  |  | PANAMA
ENERO | 3 | BOQUERÓN III | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | NO | [5 empty] | 1 |  |  |  | SANTA RITA
ENERO | 1 | PANAMÁ | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | NO |  |  |  |  | 1052516 | 1 |  |  |  | CACERES
ENERO | 1 | PANAMÁ | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | NO |  |  |  |  | 1052518 | 1 |  |  |  | CHORRERA
ENERO | 1 | PANAMÁ II | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | NO |  |  |  |  | 1052520 | 1 |  |  |  | EL COCO
ENERO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | NO |  |  |  |  | 1053066 | 1 |  |  |  | SAN BARTOLO
ENERO | 1 | PANAMÁ II | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | NO |  |  |  |  | 1052522 | 1 |  |  |  | VELADERO
ENERO | 2 | SAN BARTOLO | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | NO |  |  |  |  | 1053127 | 1 |  |  |  | MATA DE NANCE
ENERO | 2 | SAN BARTOLO | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | SI |  |  |  |  | 1056899 | 1 |  |  |  | BOQUERON III
ENERO | 1 | PANAMÁ II | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | NO |  |  |  |  | 1052531 | 1 |  |  |  | GUASQUITAS
ENERO | 3 | CALDERA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | NO | [5 empty] | 1 |  |  |  | CHANGUINOLA
ENERO | 3 | FORTUNA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | NO | [5 empty] | 1 |  |  |  | LA ESPERANZA
ENERO | 1 | SANTA RITA | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | NO |  |  |  |  | 1052545 | 1 |  |  |  | CAÑAZAS
ENERO | 1 | SANTA RITA | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | NO |  |  |  |  | 1052566 | 1 |  |  |  | FORTUNA
ENERO | 1 | EL HIGO | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | NO |  |  |  |  | 1053139 | 1
ENERO | 3 | PROGRESO | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | NO | [5 empty] | 1
ENERO | 3 | CHARCO AZUL | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | NO | [5 empty] | 1
ENERO | 1 | SANTA RITA | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | NO |  |  |  |  | 1052587 | 1
ENERO | 1 | CÁCERES | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | NO |  |  |  |  | 1052638 | 1
ENERO | 1 | CÁCERES | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | NO |  |  |  |  | 1052650 | 1
ENERO | 1 | CÁCERES | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | NO |  |  |  |  | 1052689 | 1
ENERO | 1 | CHORRERA | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | NO |  |  |  |  | 1052816 | 1
ENERO | 1 | CHORRERA | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | NO |  |  |  |  | 1053013 | 1
ENERO | 1 | CHORRERA | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | NO |  |  |  |  | 1053058 | 1
ENERO | 3 | LA ESPERANZA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | NO | [5 empty] | 1
ENERO | 1 | EL HIGO | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | NO |  |  |  |  | 1053060 | 1
ENERO | 3 | CAÑAZAS | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | NO | [5 empty] | 1
ENERO | 1 | EL HIGO | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | NO |  |  |  |  | 1053062 | 1
ENERO | 1 | EL HIGO | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | NO |  |  |  |  | 1053064 | 1
ENERO | 3 | CHANGUINOLA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | NO | [5 empty] | 1
ENERO | 3 | CHANGUINOLA | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | NO | [5 empty] | 1
ENERO | 3 | GUASQUITAS | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | NO | [5 empty] | 1
ENERO | 3 | CHANGUINOLA | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | NO | [5 empty] | 1
ENERO | 3 | CHANGUINOLA | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | NO | [5 empty] | 1
ENERO | 1 | PANAMÁ | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-5 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | SI |  |  |  |  | 1056901 | 1
FEBRERO | 3 | CAÑAZAS | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | NO |  |  |  |  | 1062211 | 1
FEBRERO | 3 | CAÑAZAS | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | NO |  |  |  |  | 1062221 | 1 |  |  |  | Barra
FEBRERO | 3 | CAÑAZAS | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | NO |  |  |  |  | 1062223 | 1 |  |  |  | Portico
FEBRERO | 3 | VELADERO | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | NO |  |  |  |  | xxxxxxx | 1 |  |  |  | Interruptor
FEBRERO | 3 | VELADERO | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | NO |  |  |  |  | 1062227 | 1 |  |  |  | Red de tierra
FEBRERO | 3 | MATA DE NANCE | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | SI |  |  |  |  | 1062229 | 1 |  |  |  | Banco de Capacitor
FEBRERO | 3 | VELADERO | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | NO |  |  |  |  | 1062232 | 1 |  |  |  | Banco de reactor
FEBRERO | 3 | MATA DE NANCE | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-2 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | SI |  |  |  |  | xxxxxxx | 1 |  |  |  | Subestacion
FEBRERO | 3 | MATA DE NANCE | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-3 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | SI |  |  |  |  | 1062238 | 1 |  |  |  | Otros
FEBRERO | 3 | MATA DE NANCE | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | NO |  |  |  |  | xxxxxxx | 1
FEBRERO | 3 | MATA DE NANCE | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | NO |  |  |  |  | 1062241 | 1
FEBRERO | 1 | PANAMÁ | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | NO |  |  |  |  | 1056730 | 1
FEBRERO | 3 | BOQUERÓN III | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | NO |  |  |  |  | 1062244 | 1
FEBRERO | 1 | PANAMÁ II | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | NO |  |  |  |  | 1057768 | 1
FEBRERO | 3 | BOQUERÓN III | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | NO |  |  |  |  | 1062246 | 1
FEBRERO | 3 | BOQUERÓN III | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | NO |  |  |  |  | 1062251 | 1
FEBRERO | 3 | MATA DE NANCE | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | NO |  |  |  |  | 1062255 | 1
FEBRERO | 1 | CÁCERES | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | NO |  |  |  |  | 1057877 | 1
FEBRERO | 3 | GUASQUITAS | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | NO |  |  |  |  | 1062257 | 1
FEBRERO | 1 | CHORRERA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | NO |  |  |  |  | 1056740 | 1
FEBRERO | 3 | GUASQUITAS | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | NO |  |  |  |  | 1062259 | 1
FEBRERO | 3 | GUASQUITAS | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | NO |  |  |  |  | 1062261 | 1
FEBRERO | 1 | SANTA RITA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | NO |  |  |  |  | 1062263 | 1
FEBRERO | 3 | CHARCO AZUL | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | NO |  |  |  |  | 1062265 | 1
FEBRERO | 3 | CHARCO AZUL | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | NO |  |  |  |  | 1062267 | 1
FEBRERO | 3 | CHARCO AZUL | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | NO |  |  |  |  | 1062269 | 1
FEBRERO | 3 | PROGRESO | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | NO |  |  |  |  | 1062271 | 1
FEBRERO | 3 | PROGRESO | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | NO |  |  |  |  | 1062273 | 1
FEBRERO | 1 | PANAMÁ | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | SI |  |  |  |  | 1062275 | 1
FEBRERO | 3 | PROGRESO | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | NO |  |  |  |  | 1062288 | 1
FEBRERO | 3 | CALDERA | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | NO |  |  |  |  | 1062290 | 1
FEBRERO | 3 | CALDERA | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | NO |  |  |  |  | 1062292 | 1
FEBRERO | 3 | CALDERA | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | NO |  |  |  |  | 1062294 | 1
FEBRERO | 3 | FORTUNA | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | NO |  |  |  |  | 1062296 | 1
FEBRERO | 3 | FORTUNA | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | NO |  |  |  |  | 1062299 | 1
FEBRERO | 3 | FORTUNA | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | NO |  |  |  |  | 1062303 | 1
FEBRERO | 2 | SAN BARTOLO | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | NO |  |  |  |  | 1056787 | 1
FEBRERO | 1 | PANAMÁ II | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | SI |  |  |  |  | 1062305 | 1
MARZO | 2 | SAN BARTOLO | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | NO |  |  |  |  | 1062307 | 1
MARZO | 2 | SAN BARTOLO | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | NO |  |  |  |  | 1062309 | 1
MARZO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | NO |  |  |  |  | 1062311 | 1
MARZO | 1 | PANAMÁ | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 11M12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | SI |  |  |  |  | 1062313 | 1
MARZO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | NO |  |  |  |  | 1062315 | 1
MARZO | 1 | PANAMÁ | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 11A12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | SI |  |  |  |  | 1062317 | 1
MARZO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | RED DE PUESTA A TIERRA |  | MEDICIÓN DE CONTINUIDAD DE ATERRIZAJE |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | NO |  |  |  |  | 1062319 | 1
MARZO | 1 | PANAMÁ | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 11B22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | SI |  |  |  |  | 1056789 | 1
MARZO | 1 | PANAMÁ II | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-2 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | SI |  |  |  |  | 1062321 | 1
MARZO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 11B12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | SI |  |  |  |  | 1062323 | 1
MARZO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 11M12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | SI |  |  |  |  | 1062325 | 1
MARZO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 11B32 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | SI |  |  |  |  | 1062327 | 1
MARZO | 3 | CALDERA | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-03-13 | 2021-03-13 | SI |  |  |  |  | 1062329 | 1
MARZO | 3 | BOQUERÓN III | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | SI |  |  |  |  | 1062331 | 1
MARZO | 1 | PANAMÁ II | LÍNEA | L. 230-12A UEP | ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA |  | 2021-03-15 | 2021-03-22 | NO |  |  |  |  | 1062333 | 1
MARZO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 11B22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | SI |  |  |  |  | 1062335 | 1
MARZO | 1 | PANAMÁ | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 11M42 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | SI |  |  |  |  | 1062337 | 1
MARZO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 11A22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | SI |  |  |  |  | 1062339 | 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
MARZO | 1 | PANAMÁ | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 11A42 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | SI |  |  |  |  | 1062341 | 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
MARZO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 11M32 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | SI |  |  |  |  | 1062343 | 1
MARZO | 1 | PANAMÁ II | LÍNEA | L.230-13A UEP | ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA |  | 2021-03-22 | 2021-03-29 | SI |  |  |  |  | 1062345 | 1
MARZO | 1 | PANAMÁ | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 11M52 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | SI |  |  |  |  | 1062347 | 1
MARZO | 3 | CALDERA | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 11M12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | SI |  |  |  |  | 1062349 | 1
MARZO | 1 | PANAMÁ | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 11B52 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | NO |  |  |  |  | 1062351 | 1
ABRIL | 2 | LLANO SÁNCHEZ | LÍNEA | L.34-115 PANASOLAR | ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA |  | 2021-04-05 | 2021-04-12 | NO | [5 empty] | 1
ABRIL | 3 | MATA DE NANCE | LÍNEA | L. 34-140 HICACO | ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA |  | 2021-04-05 | 2021-04-12 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 11B12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | SI | [5 empty] | 1 |  |  |  | Pararrayos
ABRIL | 3 | CHANGUINOLA | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23M12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 11M22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 3 | CHANGUINOLA | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23B12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 11B32 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 3 | CHANGUINOLA | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23A12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 1 | PANAMÁ II | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-3 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 3 | MATA DE NANCE | LÍNEA | L. 34-139 HICACO | ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA |  | 2021-04-12 | 2021-04-19 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 2 | LLANO SÁNCHEZ | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23D32 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 11M42 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 2 | LLANO SÁNCHEZ | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23M32 (ENTRE BARRAS C y D) | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 2 | LLANO SÁNCHEZ | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23C32 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 3 | BOQUERÓN III | INTERRUPTOR | 23B12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 3 | BOQUERÓN III | INTERRUPTOR | 23M12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 1 | PANAMÁ | INTERRUPTOR | 11C1 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 1 | PANAMÁ | INTERRUPTOR | 11C2 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 1 | PANAMÁ | INTERRUPTOR | 11C3 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 1 | PANAMÁ | INTERRUPTOR | 11C4 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 1 | PANAMÁ | INTERRUPTOR | 11C5 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 1 | PANAMÁ | INTERRUPTOR | 11C6 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 1 | PANAMÁ | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-3 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | SI | [5 empty] | 1
ABRIL | 3 | BOQUERÓN III | INTERRUPTOR | 23M22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | NO | [5 empty] | 1
ABRIL | 3 | BOQUERÓN III | INTERRUPTOR | 23A22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 1 | PANAMÁ | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | VELADERO | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | BELLA VISTA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 1 | PANAMÁ II | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | MATA DE NANCE | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 1 | CÁCERES | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | BOQUERÓN III | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | CHANGUINOLA | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | SI | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | CHANGUINOLA | TRANSFORMADOR DE ATERRIZAJE | TT-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | SI | [5 empty] | 1
MAYO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 2 | SAN BARTOLO | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | PROGRESO | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 3B12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | SI | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | PROGRESO | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 3M12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | SI | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | BOQUERÓN III | BARRA | CCHH T-1 BARRA B | ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA |  | 2021-05-17 | 2021-05-24 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 1 | CHORRERA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | CALDERA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 1 | SANTA RITA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | FORTUNA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 1 | EL HIGO | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | PROGRESO | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | CHARCO AZUL | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 1 | CHORRERA | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | SI | [5 empty] | 1
MAYO | 1 | CHORRERA | TRANSFORMADOR DE ATERRIZAJE | TT-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | SI | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | PROGRESO | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 3A12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | SI | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | CHANGUINOLA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | LA ESPERANZA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | GUASQUITAS | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | CAÑAZAS | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | NO | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | PROGRESO | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 3M22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | SI | [5 empty] | 1
MAYO | 3 | PROGRESO | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 3A22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 1 | PANAMÁ II | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23B22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 3 | CALDERA | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 11M22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 1 | PANAMÁ II | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23M22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 3 | CALDERA | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 11B22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 1 | CHORRERA | TRANSFORMADOR DE ATERRIZAJE | TT-2 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 1 | CHORRERA | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-2 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 1 | PANAMÁ II | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23A22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 3 | CALDERA | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 11A22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 1 | PANAMÁ II | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23B32 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 3 | BOQUERÓN III | INTERRUPTOR | 23B32 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 1 | PANAMÁ II | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23M32 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 3 | BOQUERÓN III | INTERRUPTOR | 23M32 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 3 | GUASQUITAS | INTERRUPTOR | 23B42 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 23M12 (ENTRE BARRAS A Y B) | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-2 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 23M22 (ENTRE BARRAS A Y B) | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 23CS1 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 23CS3 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 23RS1 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES REACTORES |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 23RS2 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES REACTORES |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 23RS3 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES REACTORES |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 23CS2 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | SI | [5 empty] | 1
JUNIO | 1 | PANAMÁ II | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23A32 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | SI |  |  |  |  | 1056760 | 1
JULIO | 1 | SANTA RITA | INTERRUPTOR | 11B12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 1 | SANTA RITA | INTERRUPTOR | 11M12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 3 | LA ESPERANZA | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23M12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 1 | SANTA RITA | INTERRUPTOR | 11A12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 3 | LA ESPERANZA | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23A12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-3 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 1 | SANTA RITA | INTERRUPTOR | 11B22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 1 | SANTA RITA | INTERRUPTOR | 11M22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 3 | LA ESPERANZA | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23M22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 1 | SANTA RITA | INTERRUPTOR | 11A22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 3 | LA ESPERANZA | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23A22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 1 | CÁCERES | INTERRUPTOR | 11A52 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 1 | CÁCERES | INTERRUPTOR | 11A62 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 3 | PROGRESO | LÍNEA | L. 34-166 ECOSOLAR | ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA |  | 2021-07-12 | 2021-07-19 | NO | [5 empty] | 1
JULIO | 1 | SANTA RITA | INTERRUPTOR | 11M32 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 3 | CAÑAZAS | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23B22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 1 | SANTA RITA | INTERRUPTOR | 11A32 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 3 | CAÑAZAS | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23A22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 1 | CÁCERES | INTERRUPTOR | 11A12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 3 | CAÑAZAS | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23A12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 1 | CÁCERES | INTERRUPTOR | 11A72 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 1 | CÁCERES | INTERRUPTOR | 11A82 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 3 | BOQUERÓN III | BARRA | CCHH T-1 BARRA A | ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA |  | 2021-07-19 | 2021-07-26 | NO | [5 empty] | 1
JULIO | 1 | CÁCERES | INTERRUPTOR | 11A22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 1 | CÁCERES | INTERRUPTOR | 11A32 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | SI | [5 empty] | 1
JULIO | 1 | CÁCERES | INTERRUPTOR | 11A42 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 3 | VELADERO | REACTOR | R-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 3 | VELADERO | REACTOR | R-2 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 3 | VELADERO | REACTOR | R-3 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 1 | CHORRERA | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-3 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 1 | PANAMÁ II | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23B22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 1 | PANAMÁ II | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23M22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 1 | PANAMÁ II | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23A22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 1 | PANAMÁ II | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23B12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 1 | PANAMÁ II | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23M12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 1 | PANAMÁ II | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 23A12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 3 | GUASQUITAS | INTERRUPTOR | 23M42 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 3 | GUASQUITAS | INTERRUPTOR | 23A42 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 23C1 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 23C2 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | SI |  |  |  |  | 1056742 | 1
AGOSTO | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 23C3 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 23C4 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 11C2 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 11C3 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 11C4 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 11C5 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | SI | [5 empty] | 1
AGOSTO | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 11C6 | ANÁLISIS DE GAS SF6 INTERRUPTORES BANCOS DE CAPACITORES |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | SI | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | CHARCO AZUL | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | SI | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | PROGRESO | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | SI | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | PROGRESO | TRANSFORMADOR DE ATERRIZAJE | TT-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | SI | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 1 | PANAMÁ | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | VELADERO | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | BELLA VISTA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 1 | PANAMÁ II | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | MATA DE NANCE | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 1 | CÁCERES | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | BOQUERÓN III | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 1 | CHORRERA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | CALDERA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 1 | SANTA RITA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | FORTUNA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 1 | EL HIGO | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | PROGRESO | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | CHARCO AZUL | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | PROGRESO | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-2 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | SI | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | PROGRESO | TRANSFORMADOR DE ATERRIZAJE | TT-2 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | SI | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 2 | LLANO SÁNCHEZ | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | CHANGUINOLA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 2 | LLANO SÁNCHEZ | REACTOR | R-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | SI | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 2 | SAN BARTOLO | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | LA ESPERANZA | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 2 | LLANO SÁNCHEZ | REACTOR | R-2 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | SI | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | GUASQUITAS | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 2 | LLANO SÁNCHEZ | REACTOR | R-3 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | SI | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 3 | CAÑAZAS | SUBESTACIÓN |  | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | NO | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 2 | LLANO SÁNCHEZ | REACTOR | 3R-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | SI | [5 empty] | 1
SEPTIEMBRE | 2 | LLANO SÁNCHEZ | TRANSFORMADOR DE ATERRIZAJE | TT-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | SI | [5 empty] | 1
OCTUBRE | 1 | PANAMÁ | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | TODOS | TOMA DE MUESTRA DE ACEITE |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | NO | [5 empty] | 1
OCTUBRE | 1 | PANAMÁ II | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | TODOS | TOMA DE MUESTRA DE ACEITE |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | NO | [5 empty] | 1
OCTUBRE | 1 | CHORRERA | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | TODOS | TOMA DE MUESTRA DE ACEITE |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | NO | [5 empty] | 1
OCTUBRE | 2 | LLANO SÁNCHEZ | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | TODOS | TOMA DE MUESTRA DE ACEITE |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | NO | [5 empty] | 1
OCTUBRE | 3 | MATA DE NANCE | REACTOR | R-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | SI | [5 empty] | 1
OCTUBRE | 3 | VELADERO | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | TODOS | TOMA DE MUESTRA DE ACEITE |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | NO | [5 empty] | 1
OCTUBRE | 3 | MATA DE NANCE | TRANSFORMADOR DE ATERRIZAJE | TT-1 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | SI | [5 empty] | 1
OCTUBRE | 3 | MATA DE NANCE | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | TODOS | TOMA DE MUESTRA DE ACEITE |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | NO | [5 empty] | 1
OCTUBRE | 3 | MATA DE NANCE | TRANSFORMADOR DE ATERRIZAJE | TT-2 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | SI | [5 empty] | 1
OCTUBRE | 3 | BOQUERÓN III | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | T-2 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | SI | [5 empty] | 1
OCTUBRE | 3 | BOQUERÓN III | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | TODOS | TOMA DE MUESTRA DE ACEITE |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | NO | [5 empty] | 1
OCTUBRE | 3 | CALDERA | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | TODOS | TOMA DE MUESTRA DE ACEITE |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | NO | [5 empty] | 1
OCTUBRE | 3 | CHANGUINOLA | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | TODOS | TOMA DE MUESTRA DE ACEITE |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | NO | [5 empty] | 1
OCTUBRE | 3 | PROGRESO | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | TODOS | TOMA DE MUESTRA DE ACEITE |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | NO | [5 empty] | 1
OCTUBRE | 3 | CHARCO AZUL | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | TODOS | TOMA DE MUESTRA DE ACEITE |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | NO | [5 empty] | 1
OCTUBRE | 2 | SAN BARTOLO | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | TODOS | TOMA DE MUESTRA DE ACEITE |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | NO | [5 empty] | 1
NOVIEMBRE | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 23B22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | SI | [5 empty] | 1
NOVIEMBRE | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 23M22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | SI | [5 empty] | 1
NOVIEMBRE | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 23B32 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | SI | [5 empty] | 1
NOVIEMBRE | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 23B12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | SI | [5 empty] | 1
NOVIEMBRE | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 23M12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | SI | [5 empty] | 1
NOVIEMBRE | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 23A12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | SI | [5 empty] | 1
NOVIEMBRE | 1 | CHORRERA | INTERRUPTOR | 23A22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-11-27 | 2021-11-27 | SI | [5 empty] | 1
NOVIEMBRE | 1 | CHORRERA | INTERRUPTOR | 23M22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-11-27 | 2021-11-27 | SI | [5 empty] | 1
NOVIEMBRE | 1 | CHORRERA | INTERRUPTOR | 23M32 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-11-28 | 2021-11-28 | SI | [5 empty] | 1
DICIEMBRE | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 23M32 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | SI | [5 empty] | 1
DICIEMBRE | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 23A42 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | SI | [5 empty] | 1
DICIEMBRE | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 23A52 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | SI | [5 empty] | 1
DICIEMBRE | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 23B22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | SI | [5 empty] | 1
DICIEMBRE | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 23M22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | SI | [5 empty] | 1
DICIEMBRE | 2 | LLANO SÁNCHEZ | INTERRUPTOR | 23A22 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | SI | [5 empty] | 1
DICIEMBRE | 1 | CHORRERA | INTERRUPTOR | 23M42 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | SI | [5 empty] | 1
DICIEMBRE | 1 | CHORRERA | INTERRUPTOR | 23M52 | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS, BLOQUEOS Y ANÁLISIS DE GAS SF6 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | SI | [5 empty] | 1
289
Formulas:
FECHA FINAL = [FECHA DE INICIO]
FECHA FINAL = [FECHA DE INICIO]+7

## NO PMA
MES | ZONA | SUBESTACION | TIPO DE EQUIPO | DESCRIPCION DE EQUIPO | DESCRIPCION DEL TRABAJO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ¿CON LIBRANZAS? | MATERIALES | CODIGO ALMACEN | Codigo-Mant. | Numero de OT | CONTEO #Ots
MAYO | 1 | PANAMÁ II | INTERRUPTOR | 23C2 | PRUEBAS ELÉCTRICAS |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | NO |  |  |  | 1056744 | 1
MAYO | 2 | LLANO SÁNCHEZ | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | STATCOM T4 | INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA A LA SUBESTACIÓN |  | 2021-01-16 | 2021-01-22 | NO |  |  |  | 1056763 | 1

## SEG MENSUAL
MES | OTS PROGRAMADAS | OTS EJECUTADAS | OTS NO PROGRAMADAS | % AVANCE PROGRAMADO | % AVANCE EJECUTADO | % EJECUCIÓN MENSUAL
ENERO | 38 |  |  | 13.15% | 0% | 0%
FEBRERO | 38 |  |  | 26.3% | 0% | 0%
MARZO | 24 |  |  | 34.6% | 0% | 0%
ABRIL | 25 |  |  | 43.25% | 0% | 0%
MAYO | 30 |  |  | 53.63% | 0% | 0%
JUNIO | 24 |  |  | 61.94% | 0% | 0%
JULIO | 26 |  |  | 70.93% | 0% | 0%
AGOSTO | 21 |  |  | 78.2% | 0% | 0%
SEPTIEMBRE | 30 |  |  | 88.58% | 0% | 0%
OCTUBRE | 16 |  |  | 94.12% | 0% | 0%
NOVIEMBRE | 9 |  |  | 97.23% | 0% | 0%
DICIEMBRE | 8 |  |  | 100% | 0% | 0%
OTS TOTAL | 289 | 0 | 0

## OTS - ZONAS
MES | ZONA I | ZONA II | ZONA III | TOTAL MENSUAL
ENERO | 20 | 3 | 15 | 38
FEBRERO | 7 | 1 | 30 | 38
MARZO | 10 | 11 | 3 | 24
ABRIL | 12 | 4 | 9 | 25
MAYO | 8 | 2 | 20 | 30
JUNIO | 8 | 10 | 6 | 24
JULIO | 16 | 1 | 9 | 26
AGOSTO | 16 | 0 | 5 | 21
SEPTIEMBRE | 6 | 7 | 17 | 30
OCTUBRE | 3 | 2 | 11 | 16
NOVIEMBRE | 6 | 3 | 0 | 9
DICIEMBRE | 5 | 3 | 0 | 8
TOTALES POR ZONA | 117 | 47 | 125 | 289

## OTS - EQUIPOS
MES | TX'S | RX'S | TTX'S | INT'S | CT'S | TERMO | ACEITES | RPT | PQA'S | TOTAL MENSUAL
ENERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 38
FEBRERO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 38
MARZO | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24
ABRIL | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25
MAYO | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 30
JUNIO | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
JULIO | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26
AGOSTO | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
SEPTIEMBRE | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30
OCTUBRE | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16
NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
TOTALES POR EQUIPOS | 23 | 8 | 8 | 75 | 41 | 60 | 12 | 54 | 8 | 289