## PMA02-22-2021 09 37 AM
| TITULO | LIBRANZA | OT | UBICACION | TIPO | CLASIFICACION | CUENTA | PRIORIDAD | DURACION | INICIO | SUPERVISOR | MANO DE OBRA | HERRAMIENTAS
0 | Inspección Termográfica en Subestación Veladero |  |  | VELADERO | MPD | PMA | 1.51121200.0607.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 01/11/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
1 | Inspección Termográfica en Subestación Bella Vista |  |  | BELLA VISTA | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 01/11/2021 12:00 PM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
2 | Inspección Termográfica en Subestación Mata de Nance |  |  | MATA DE NANCE | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 01/12/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
3 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación Panamá |  | 1052510 | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/11/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez']
4 | Inspección Termográfica en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 01/13/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
5 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación Panamá |  | 1052516 | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/12/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis']
6 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación Panamá |  | 1052518 | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/13/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'sibarra']
7 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación Panamá II |  | 1052520 | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/14/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez']
8 | Inspección Termográfica en Subestación Llano Sánchez |  | 1053066 | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 01/15/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mperez'] | TERMOGRAFIA
9 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación Panamá II |  | 1052522 | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/15/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'sibarra']
10 | Inspección Termográfica en Subestación San Bartolo |  | 1053127 | SAN BARTOLO | MPD | PMA | 1.51121200.0666.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 01/16/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mperez'] | TERMOGRAFIA
11 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-1 en Subestación San Bartolo |  | 1056899 | SAN BARTOLO | MPD | PMA | 1.51121200.0666.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 01/16/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mmartinez'] | TX
12 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación Panamá II |  | 1052531 | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/18/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis']
13 | Inspección Termográfica en Subestación Caldera |  |  | CALDERA | MPD | PMA | 1.51121200.0612.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 01/20/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
14 | Inspección Termográfica en Subestación Fortuna |  |  | FORTUNA | MPD | PMA | 1.51121200.0651.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 01/20/2021 12:00 PM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
15 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación Santa Rita |  | 1052545 | SANTA RITA | MPD | PMA | 1.51121200.0606.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/20/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis']
16 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación Santa Rita |  | 1052566 | SANTA RITA | MPD | PMA | 1.51121200.0606.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/20/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez']
17 | Inspección Termográfica en Subestación El Higo |  | 1053139 | EL HIGO | MPD | PMA | 1.51121200.0667.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 01/21/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | TERMOGRAFIA
18 | Inspección Termográfica en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 01/21/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
19 | Inspección Termográfica en Subestación Charco Azul |  |  | CHARCO AZUL | MPD | PMA | 1.51121200.0613.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 01/21/2021 12:00 PM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
20 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación Santa Rita |  | 1052587 | SANTA RITA | MPD | PMA | 1.51121200.0606.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/21/2021 12:00 PM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis']
21 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación Cáceres |  | 1052638 | CÁCERES | MPD | PMA | 1.51121200.0604.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/21/2021 06:00 PM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis']
22 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación Cáceres |  | 1052650 | CÁCERES | MPD | PMA | 1.51121200.0604.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/21/2021 11:00 PM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez']
23 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación Cáceres |  | 1052689 | CÁCERES | MPD | PMA | 1.51121200.0604.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/22/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'sibarra']
24 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación Chorrera |  | 1052816 | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/22/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez']
25 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación Chorrera |  | 1053013 | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/25/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis']
26 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación Chorrera |  | 1053058 | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/25/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'sibarra']
27 | Inspección Termográfica en Subestación La Esperanza |  |  | LA ESPERANZA | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 01/26/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
28 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación El Higo |  | 1053060 | EL HIGO | MPD | PMA | 1.51121200.0667.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/26/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez']
29 | Inspección Termográfica en Subestación Cañazas |  |  | CAÑAZAS | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 01/27/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
30 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación El Higo |  | 1053062 | EL HIGO | MPD | PMA | 1.51121200.0667.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/27/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez']
31 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación El Higo |  | 1053064 | EL HIGO | MPD | PMA | 1.51121200.0667.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/27/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis']
32 | Inspección Termográfica en Subestación Changuinola |  |  | CHANGUINOLA | MPD | PMA | 1.51121200.0614.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 01/28/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
33 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación Changuinola |  |  | CHANGUINOLA | MPD | PMA | 1.51121200.0614.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/28/2021 12:00 PM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez']
34 | Inspección Termográfica en Subestación Guasquitas |  |  | GUASQUITAS | MPD | PMA | 1.51121200.0610.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 01/29/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
35 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación Changuinola |  |  | CHANGUINOLA | MPD | PMA | 1.51121200.0614.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/29/2021 12:00 PM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez']
36 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación Changuinola |  |  | CHANGUINOLA | MPD | PMA | 1.51121200.0614.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 01/29/2021 06:00 PM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez']
37 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-5 en Subestación Panamá |  | 1056901 | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 01/31/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | TX
38 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación Cañazas |  |  | CAÑAZAS | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/02/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
39 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación Cañazas |  |  | CAÑAZAS | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/02/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez']
40 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación Cañazas |  |  | CAÑAZAS | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/03/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
41 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación Veladero |  |  | VELADERO | MPD | PMA | 1.51121200.0607.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/03/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez']
42 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación Veladero |  |  | VELADERO | MPD | PMA | 1.51121200.0607.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/04/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
43 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-1 en Subestación Mata de Nance |  |  | MATA DE NANCE | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 02/05/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mmartinez'] | TX
44 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación Veladero |  |  | VELADERO | MPD | PMA | 1.51121200.0607.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/05/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
45 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-2 en Subestación Mata de Nance |  |  | MATA DE NANCE | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 02/06/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'faguirre'] | TX
46 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-3 en Subestación Mata de Nance |  |  | MATA DE NANCE | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 02/07/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | TX
47 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación Mata de Nance |  |  | MATA DE NANCE | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/10/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez']
48 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación Mata de Nance |  |  | MATA DE NANCE | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/10/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez']
49 | Inspección Termográfica en Subestación Panamá |  | 1056730 | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 02/11/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'sibarra'] | TERMOGRAFIA
50 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/12/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
51 | Inspección Termográfica en Subestación Panamá II |  | 1057768 | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 02/15/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | TERMOGRAFIA
52 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/15/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
53 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/15/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
54 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación Mata de Nance |  |  | MATA DE NANCE | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/09/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
55 | Inspección Termográfica en Subestación Cáceres |  | 1057877 | CÁCERES | MPD | PMA | 1.51121200.0604.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 02/16/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | TERMOGRAFIA
56 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación Guasquitas |  |  | GUASQUITAS | MPD | PMA | 1.51121200.0610.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/16/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
57 | Inspección Termográfica en Subestación Chorrera |  | 1056740 | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 02/17/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | TERMOGRAFIA
58 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación Guasquitas |  |  | GUASQUITAS | MPD | PMA | 1.51121200.0610.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/17/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
59 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación Guasquitas |  |  | GUASQUITAS | MPD | PMA | 1.51121200.0610.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/17/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
60 | Inspección Termográfica en Subestación Santa Rita |  |  | SANTA RITA | MPD | PMA | 1.51121200.0606.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 02/18/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'sibarra'] | TERMOGRAFIA
61 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación Charco Azul |  |  | CHARCO AZUL | MPD | PMA | 1.51121200.0613.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/18/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
62 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación Charco Azul |  |  | CHARCO AZUL | MPD | PMA | 1.51121200.0613.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/18/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez']
63 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación Charco Azul |  |  | CHARCO AZUL | MPD | PMA | 1.51121200.0613.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/19/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
64 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/19/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
65 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/19/2021 06:00 PM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez']
66 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-1 en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 02/21/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'faguirre'] | TX
67 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/22/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
68 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación Caldera |  |  | CALDERA | MPD | PMA | 1.51121200.0612.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/22/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
69 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación Caldera |  |  | CALDERA | MPD | PMA | 1.51121200.0612.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/23/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
70 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación Caldera |  |  | CALDERA | MPD | PMA | 1.51121200.0612.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/23/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
71 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación Fortuna |  |  | FORTUNA | MPD | PMA | 1.51121200.0651.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/25/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
72 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación Fortuna |  |  | FORTUNA | MPD | PMA | 1.51121200.0651.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/25/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
73 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación Fortuna |  |  | FORTUNA | MPD | PMA | 1.51121200.0651.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/26/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre']
74 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación San Bartolo |  |  | SAN BARTOLO | MPD | PMA | 1.51121200.0666.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 02/26/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'faguirre']
75 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-1 en Subestación Panamá II |  | 1056787 | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 02/28/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | TX
76 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación San Bartolo |  |  | SAN BARTOLO | MPD | PMA | 1.51121200.0666.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 03/01/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez']
77 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación San Bartolo |  |  | SAN BARTOLO | MPD | PMA | 1.51121200.0666.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 03/01/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mmartinez']
78 | Medición de Red de Puesta a Tierra en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 03/02/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez']
79 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 11M12 en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 03/02/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | CT
80 | Medición de Resistividad de Suelo a Red de Puesta a Tierra en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 03/03/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mperez']
81 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 11A12 en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 03/03/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | CT
82 | Medición de Continuidad de Aterrizaje a Red de Puesta a Tierra en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 5:00 | 03/04/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'psolis']
83 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 11B22 en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 03/04/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | CT
84 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-2 en Subestación Panamá II |  | 1056789 | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 03/07/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mperez'] | TX
85 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11B12 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 03/09/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'psolis'] | INTERRUPTOR
86 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11M12 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 03/10/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'faguirre'] | INTERRUPTOR
87 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11B32 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 03/12/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mmartinez'] | INTERRUPTOR
88 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-1 en Subestación Caldera |  |  | CALDERA | MPD | PMA | 1.51121200.0612.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 03/13/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'faguirre'] | TX
89 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-1 en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 03/14/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | TX
90 | Análisis de Calidad de Energía a Línea L. 230-12a Uep en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 03/15/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | CALIDAD ENERGIA
91 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11B22 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 03/16/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'psolis'] | INTERRUPTOR
92 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 11M42 en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 03/17/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'sibarra'] | CT
93 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11A22 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 03/18/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mmartinez'] | INTERRUPTOR
94 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 11A42 en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 03/18/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | CT
95 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11M32 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 03/19/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mperez'] | INTERRUPTOR
96 | Análisis de Calidad de Energía a Línea L.230-13a Uep en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 03/22/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'sibarra'] | CALIDAD ENERGIA
97 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 11M52 en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 03/24/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'sibarra'] | CT
98 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 11M12 en Subestación Caldera |  |  | CALDERA | MPD | PMA | 1.51121200.0612.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 03/25/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | CT
99 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 11B52 en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 03/23/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | CT
100 | Análisis de Calidad de Energía a Línea L.34-115 Panasolar en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 04/05/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mmartinez'] | CALIDAD ENERGIA
101 | Análisis de Calidad de Energía a Línea L. 34-140 Hicaco en Subestación Mata de Nance |  |  | MATA DE NANCE | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 04/05/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | CALIDAD ENERGIA
102 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11B12 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 04/06/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | INTERRUPTOR
103 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23M12 en Subestación Changuinola |  |  | CHANGUINOLA | MPD | PMA | 1.51121200.0614.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 04/06/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | CT
104 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11M22 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 04/07/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | INTERRUPTOR
105 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23B12 en Subestación Changuinola |  |  | CHANGUINOLA | MPD | PMA | 1.51121200.0614.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 04/07/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | CT
106 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11B32 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 04/08/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | INTERRUPTOR
107 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23A12 en Subestación Changuinola |  |  | CHANGUINOLA | MPD | PMA | 1.51121200.0614.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 04/08/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | CT
108 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-3 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 04/11/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'psolis'] | TX
109 | Análisis de Calidad de Energía a Línea L. 34-139 Hicaco en Subestación Mata de Nance |  |  | MATA DE NANCE | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 04/12/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | CALIDAD ENERGIA
110 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23D32 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 04/14/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | CT
111 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11M42 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 04/15/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'sibarra'] | INTERRUPTOR
112 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23M32 (Entre Barras C y D) en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 04/15/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mmartinez'] | CT
113 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23C32 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 04/16/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mperez'] | CT
114 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23B12 en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 04/20/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | INTERRUPTOR
115 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23M12 en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 04/21/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | INTERRUPTOR
116 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 11C1 en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 04/24/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | ANALISIS SF6
117 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 11C2 en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 04/24/2021 09:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'sibarra'] | ANALISIS SF6
118 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 11C3 en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 04/24/2021 10:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | ANALISIS SF6
119 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 11C4 en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 04/24/2021 11:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | ANALISIS SF6
120 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 11C5 en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 04/24/2021 12:00 PM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | ANALISIS SF6
121 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 11C6 en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 04/24/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | ANALISIS SF6
122 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-3 en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 04/25/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | TX
123 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23M22 en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 04/28/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | INTERRUPTOR
124 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23A22 en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 04/29/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | INTERRUPTOR
125 | Inspección Termográfica en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/04/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | TERMOGRAFIA
126 | Inspección Termográfica en Subestación Veladero |  |  | VELADERO | MPD | PMA | 1.51121200.0607.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/04/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
127 | Inspección Termográfica en Subestación Bella Vista |  |  | BELLA VISTA | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/04/2021 12:00 PM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
128 | Inspección Termográfica en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/05/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | TERMOGRAFIA
129 | Inspección Termográfica en Subestación Mata de Nance |  |  | MATA DE NANCE | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/05/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
130 | Inspección Termográfica en Subestación Cáceres |  |  | CÁCERES | MPD | PMA | 1.51121200.0604.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/06/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'sibarra'] | TERMOGRAFIA
131 | Inspección Termográfica en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/06/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
132 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-1 en Subestación Changuinola |  |  | CHANGUINOLA | MPD | PMA | 1.51121200.0614.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 05/09/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'sibarra'] | TX
133 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Aterrizaje TT-1 en Subestación Changuinola |  |  | CHANGUINOLA | MPD | PMA | 1.51121200.0614.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 05/09/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | TTX
134 | Inspección Termográfica en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/12/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
135 | Inspección Termográfica en Subestación San Bartolo |  |  | SAN BARTOLO | MPD | PMA | 1.51121200.0666.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/13/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
136 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 3B12 en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 05/13/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | CT
137 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 3M12 en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 05/14/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | CT
138 | Análisis de Calidad de Energía a Barra Cchh T-1 Barra B en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/17/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | CALIDAD ENERGIA
139 | Inspección Termográfica en Subestación Chorrera |  |  | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/18/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | TERMOGRAFIA
140 | Inspección Termográfica en Subestación Caldera |  |  | CALDERA | MPD | PMA | 1.51121200.0612.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/18/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
141 | Inspección Termográfica en Subestación Santa Rita |  |  | SANTA RITA | MPD | PMA | 1.51121200.0606.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/19/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | TERMOGRAFIA
142 | Inspección Termográfica en Subestación Fortuna |  |  | FORTUNA | MPD | PMA | 1.51121200.0651.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/19/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
143 | Inspección Termográfica en Subestación El Higo |  |  | EL HIGO | MPD | PMA | 1.51121200.0667.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/20/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | TERMOGRAFIA
144 | Inspección Termográfica en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/20/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
145 | Inspección Termográfica en Subestación Charco Azul |  |  | CHARCO AZUL | MPD | PMA | 1.51121200.0613.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/20/2021 12:00 PM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
146 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-1 en Subestación Chorrera |  |  | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 05/23/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'faguirre'] | TX
147 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Aterrizaje TT-1 en Subestación Chorrera |  |  | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 05/23/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mmartinez'] | TTX
148 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 3A12 en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 05/24/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | CT
149 | Inspección Termográfica en Subestación Changuinola |  |  | CHANGUINOLA | MPD | PMA | 1.51121200.0614.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/25/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
150 | Inspección Termográfica en Subestación La Esperanza |  |  | LA ESPERANZA | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/26/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
151 | Inspección Termográfica en Subestación Guasquitas |  |  | GUASQUITAS | MPD | PMA | 1.51121200.0610.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/26/2021 12:00 PM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
152 | Inspección Termográfica en Subestación Cañazas |  |  | CAÑAZAS | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 05/27/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
153 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 3M22 en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 05/28/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | CT
154 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 3A22 en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 05/31/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | CT
155 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23B22 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 06/02/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'sibarra'] | CT
156 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 11M22 en Subestación Caldera |  |  | CALDERA | MPD | PMA | 1.51121200.0612.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 06/02/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | CT
157 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23M22 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 06/03/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | CT
158 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 11B22 en Subestación Caldera |  |  | CALDERA | MPD | PMA | 1.51121200.0612.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 06/03/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | CT
159 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Aterrizaje TT-2 en Subestación Chorrera |  |  | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 06/06/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mmartinez'] | TTX
160 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-2 en Subestación Chorrera |  |  | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 06/06/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'faguirre'] | TX
161 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23A22 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 06/08/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | CT
162 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 11A22 en Subestación Caldera |  |  | CALDERA | MPD | PMA | 1.51121200.0612.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 06/08/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | CT
163 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23B32 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 06/09/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'sibarra'] | CT
164 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23B32 en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 06/09/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | INTERRUPTOR
165 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23M32 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 06/10/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | CT
166 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23M32 en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 06/10/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | INTERRUPTOR
167 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23B42 en Subestación Guasquitas |  |  | GUASQUITAS | MPD | PMA | 1.51121200.0610.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 06/11/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | INTERRUPTOR
168 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23M12 (Entre Barras a y B) en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 06/16/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | INTERRUPTOR
169 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-1 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 06/19/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'psolis'] | TX
170 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-2 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 06/20/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | TX
171 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23M22 (Entre Barras a y B) en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 06/23/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'sibarra'] | INTERRUPTOR
172 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 23Cs1 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 06/25/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'faguirre'] | ANALISIS SF6
173 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 23Cs3 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 06/25/2021 09:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'faguirre'] | ANALISIS SF6
174 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Reactores a Interruptor 23Rs1 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 06/25/2021 10:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mmartinez'] | ANALISIS SF6
175 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Reactores a Interruptor 23Rs2 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 06/25/2021 11:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mmartinez'] | ANALISIS SF6
176 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Reactores a Interruptor 23Rs3 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 06/25/2021 12:00 PM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'psolis'] | ANALISIS SF6
177 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 23Cs2 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 06/25/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'faguirre'] | ANALISIS SF6
178 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23A32 en Subestación Panamá II |  | 1056760 | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 06/29/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'sibarra'] | CT
179 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11B12 en Subestación Santa Rita |  |  | SANTA RITA | MPD | PMA | 1.51121200.0606.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/06/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'sibarra'] | INTERRUPTOR
180 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11M12 en Subestación Santa Rita |  |  | SANTA RITA | MPD | PMA | 1.51121200.0606.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/07/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'sibarra'] | INTERRUPTOR
181 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23M12 en Subestación La Esperanza |  |  | LA ESPERANZA | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/07/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | CT
182 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11A12 en Subestación Santa Rita |  |  | SANTA RITA | MPD | PMA | 1.51121200.0606.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/08/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | INTERRUPTOR
183 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23A12 en Subestación La Esperanza |  |  | LA ESPERANZA | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/08/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | CT
184 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-3 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 07/10/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'faguirre'] | TX
185 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11B22 en Subestación Santa Rita |  |  | SANTA RITA | MPD | PMA | 1.51121200.0606.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/13/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | INTERRUPTOR
186 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11M22 en Subestación Santa Rita |  |  | SANTA RITA | MPD | PMA | 1.51121200.0606.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/14/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | INTERRUPTOR
187 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23M22 en Subestación La Esperanza |  |  | LA ESPERANZA | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/14/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | CT
188 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11A22 en Subestación Santa Rita |  |  | SANTA RITA | MPD | PMA | 1.51121200.0606.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/15/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'sibarra'] | INTERRUPTOR
189 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23A22 en Subestación La Esperanza |  |  | LA ESPERANZA | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/15/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | CT
190 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11A52 en Subestación Cáceres |  |  | CÁCERES | MPD | PMA | 1.51121200.0604.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/17/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | INTERRUPTOR
191 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11A62 en Subestación Cáceres |  |  | CÁCERES | MPD | PMA | 1.51121200.0604.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/18/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | INTERRUPTOR
192 | Análisis de Calidad de Energía a Línea L. 34-166 Ecosolar en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 07/12/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | CALIDAD ENERGIA
193 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11M32 en Subestación Santa Rita |  |  | SANTA RITA | MPD | PMA | 1.51121200.0606.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/20/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | INTERRUPTOR
194 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23B22 en Subestación Cañazas |  |  | CAÑAZAS | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/20/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | CT
195 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11A32 en Subestación Santa Rita |  |  | SANTA RITA | MPD | PMA | 1.51121200.0606.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/21/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | INTERRUPTOR
196 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23A22 en Subestación Cañazas |  |  | CAÑAZAS | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/21/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | CT
197 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11A12 en Subestación Cáceres |  |  | CÁCERES | MPD | PMA | 1.51121200.0604.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/22/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | INTERRUPTOR
198 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23A12 en Subestación Cañazas |  |  | CAÑAZAS | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/22/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | CT
199 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11A72 en Subestación Cáceres |  |  | CÁCERES | MPD | PMA | 1.51121200.0604.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/23/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | INTERRUPTOR
200 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11A82 en Subestación Cáceres |  |  | CÁCERES | MPD | PMA | 1.51121200.0604.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/24/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | INTERRUPTOR
201 | Análisis de Calidad de Energía a Barra Cchh T-1 Barra a en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 07/19/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | CALIDAD ENERGIA
202 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11A22 en Subestación Cáceres |  |  | CÁCERES | MPD | PMA | 1.51121200.0604.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/27/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'sibarra'] | INTERRUPTOR
203 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11A32 en Subestación Cáceres |  |  | CÁCERES | MPD | PMA | 1.51121200.0604.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/28/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | INTERRUPTOR
204 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 11A42 en Subestación Cáceres |  |  | CÁCERES | MPD | PMA | 1.51121200.0604.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 07/29/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | INTERRUPTOR
205 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Reactor R-1 en Subestación Veladero |  |  | VELADERO | MPD | PMA | 1.51121200.0607.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 08/02/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | RX
206 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Reactor R-2 en Subestación Veladero |  |  | VELADERO | MPD | PMA | 1.51121200.0607.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 08/03/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | RX
207 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Reactor R-3 en Subestación Veladero |  |  | VELADERO | MPD | PMA | 1.51121200.0607.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 08/04/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | RX
208 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-3 en Subestación Chorrera |  |  | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 08/08/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'faguirre'] | TX
209 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23B22 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 08/10/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'sibarra'] | CT
210 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23M22 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 08/11/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | CT
211 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23A22 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 08/12/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | CT
212 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23B12 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 08/17/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'sibarra'] | CT
213 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23M12 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 08/18/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | CT
214 | Pruebas Eléctricas a Transformador de Corriente 23A12 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 08/19/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | CT
215 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23M42 en Subestación Guasquitas |  |  | GUASQUITAS | MPD | PMA | 1.51121200.0610.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 08/24/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | INTERRUPTOR
216 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23A42 en Subestación Guasquitas |  |  | GUASQUITAS | MPD | PMA | 1.51121200.0610.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 08/25/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | INTERRUPTOR
217 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 23C1 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 08/28/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | ANALISIS SF6
218 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 23C2 en Subestación Panamá II |  | 1056742 | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 08/28/2021 09:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'sibarra'] | ANALISIS SF6
219 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 23C3 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 08/28/2021 10:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'sibarra'] | ANALISIS SF6
220 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 23C4 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 08/29/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | ANALISIS SF6
221 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 11C2 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 08/29/2021 09:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'sibarra'] | ANALISIS SF6
222 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 11C3 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 08/29/2021 10:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'sibarra'] | ANALISIS SF6
223 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 11C4 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 08/29/2021 11:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | ANALISIS SF6
224 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 11C5 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 08/29/2021 12:00 PM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | ANALISIS SF6
225 | Análisis de Gas SF6 Asociado a los Bancos de Capacitores a Interruptor 11C6 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 08/29/2021 01:00 PM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | ANALISIS SF6
226 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-1 en Subestación Charco Azul |  |  | CHARCO AZUL | MPD | PMA | 1.51121200.0613.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 09/04/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | TX
227 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-1 en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 09/05/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'faguirre'] | TX
228 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Aterrizaje TT-1 en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 09/05/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mperez'] | TTX
229 | Inspección Termográfica en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/07/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | TERMOGRAFIA
230 | Inspección Termográfica en Subestación Veladero |  |  | VELADERO | MPD | PMA | 1.51121200.0607.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/07/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
231 | Inspección Termográfica en Subestación Bella Vista |  |  | BELLA VISTA | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/07/2021 12:00 PM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
232 | Inspección Termográfica en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/08/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | TERMOGRAFIA
233 | Inspección Termográfica en Subestación Mata de Nance |  |  | MATA DE NANCE | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/08/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
234 | Inspección Termográfica en Subestación Cáceres |  |  | CÁCERES | MPD | PMA | 1.51121200.0604.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/09/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'sibarra'] | TERMOGRAFIA
235 | Inspección Termográfica en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/09/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
236 | Inspección Termográfica en Subestación Chorrera |  |  | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/14/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | TERMOGRAFIA
237 | Inspección Termográfica en Subestación Caldera |  |  | CALDERA | MPD | PMA | 1.51121200.0612.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/14/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
238 | Inspección Termográfica en Subestación Santa Rita |  |  | SANTA RITA | MPD | PMA | 1.51121200.0606.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/15/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | TERMOGRAFIA
239 | Inspección Termográfica en Subestación Fortuna |  |  | FORTUNA | MPD | PMA | 1.51121200.0651.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/15/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
240 | Inspección Termográfica en Subestación El Higo |  |  | EL HIGO | MPD | PMA | 1.51121200.0667.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/16/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | TERMOGRAFIA
241 | Inspección Termográfica en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/16/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
242 | Inspección Termográfica en Subestación Charco Azul |  |  | CHARCO AZUL | MPD | PMA | 1.51121200.0613.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/16/2021 12:00 PM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
243 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-2 en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 09/19/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'faguirre'] | TX
244 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Aterrizaje TT-2 en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 09/19/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mmartinez'] | TTX
245 | Inspección Termográfica en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/20/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | TERMOGRAFIA
246 | Inspección Termográfica en Subestación Changuinola |  |  | CHANGUINOLA | MPD | PMA | 1.51121200.0614.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/21/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
247 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Reactor R-1 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 09/21/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mperez'] | RX
248 | Inspección Termográfica en Subestación San Bartolo |  |  | SAN BARTOLO | MPD | PMA | 1.51121200.0666.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/22/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
249 | Inspección Termográfica en Subestación La Esperanza |  |  | LA ESPERANZA | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/22/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mmartinez', 'faguirre'] | TERMOGRAFIA
250 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Reactor R-2 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 09/22/2021 12:00 PM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'faguirre'] | RX
251 | Inspección Termográfica en Subestación Guasquitas |  |  | GUASQUITAS | MPD | PMA | 1.51121200.0610.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/23/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
252 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Reactor R-3 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 09/23/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'psolis'] | RX
253 | Inspección Termográfica en Subestación Cañazas |  |  | CAÑAZAS | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 4:00 | 09/24/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | TERMOGRAFIA
254 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Reactor 3R-1 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 09/24/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'faguirre'] | RX
255 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Aterrizaje TT-1 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 09/26/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mperez'] | TTX
256 | Toma de Muestra de Aceite a Transformador de Potencia en Subestación Panamá |  |  | PANAMÁ | MPD | PMA | 1.51121200.0602.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 10/05/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | RIGIDEZ DIELECTRICA
257 | Toma de Muestra de Aceite a Transformador de Potencia en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 10/06/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mperez'] | RIGIDEZ DIELECTRICA
258 | Toma de Muestra de Aceite a Transformador de Potencia en Subestación Chorrera |  |  | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 10/07/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'faguirre'] | RIGIDEZ DIELECTRICA
259 | Toma de Muestra de Aceite a Transformador de Potencia en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 10/12/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | RIGIDEZ DIELECTRICA
260 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Reactor R-1 en Subestación Mata de Nance |  |  | MATA DE NANCE | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 10/12/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['faguirre', 'mmartinez'] | RX
261 | Toma de Muestra de Aceite a Transformador de Potencia en Subestación Veladero |  |  | VELADERO | MPD | PMA | 1.51121200.0607.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 10/13/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'faguirre'] | RIGIDEZ DIELECTRICA
262 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Aterrizaje TT-1 en Subestación Mata de Nance |  |  | MATA DE NANCE | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 10/13/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | TTX
263 | Toma de Muestra de Aceite a Transformador de Potencia en Subestación Mata de Nance |  |  | MATA DE NANCE | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 10/14/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mperez'] | RIGIDEZ DIELECTRICA
264 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Aterrizaje TT-2 en Subestación Mata de Nance |  |  | MATA DE NANCE | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 10/14/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | TTX
265 | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos a Transformador de Potencia T-2 en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 9 | 10:00 | 10/17/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mmartinez'] | TX
266 | Toma de Muestra de Aceite a Transformador de Potencia en Subestación Boquerón III |  |  | BOQUERÓN III | MPD | PMA | 1.51121200.0608.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 10/19/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | RIGIDEZ DIELECTRICA
267 | Toma de Muestra de Aceite a Transformador de Potencia en Subestación Caldera |  |  | CALDERA | MPD | PMA | 1.51121200.0612.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 10/20/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mmartinez'] | RIGIDEZ DIELECTRICA
268 | Toma de Muestra de Aceite a Transformador de Potencia en Subestación Changuinola |  |  | CHANGUINOLA | MPD | PMA | 1.51121200.0614.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 10/21/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | RIGIDEZ DIELECTRICA
269 | Toma de Muestra de Aceite a Transformador de Potencia en Subestación Progreso |  |  | PROGRESO | MPD | PMA | 1.51121200.0609.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 10/26/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mperez'] | RIGIDEZ DIELECTRICA
270 | Toma de Muestra de Aceite a Transformador de Potencia en Subestación Charco Azul |  |  | CHARCO AZUL | MPD | PMA | 1.51121200.0613.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 10/27/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'faguirre'] | RIGIDEZ DIELECTRICA
271 | Toma de Muestra de Aceite a Transformador de Potencia en Subestación San Bartolo |  |  | SAN BARTOLO | MPD | PMA | 1.51121200.0666.430403.430403.0.0000.0.0000 | 1 | 1:00 | 10/28/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'sibarra'] | RIGIDEZ DIELECTRICA
272 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23B22 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 11/16/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | INTERRUPTOR
273 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23M22 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 11/17/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | INTERRUPTOR
274 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23B32 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 11/18/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | INTERRUPTOR
275 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23B12 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 11/23/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'mmartinez'] | INTERRUPTOR
276 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23M12 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 11/24/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'faguirre'] | INTERRUPTOR
277 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23A12 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 11/25/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'sibarra'] | INTERRUPTOR
278 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23A22 en Subestación Chorrera |  |  | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 11/27/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | INTERRUPTOR
279 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23M22 en Subestación Chorrera |  |  | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 11/27/2021 03:00 PM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | INTERRUPTOR
280 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23M32 en Subestación Chorrera |  |  | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 11/28/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | INTERRUPTOR
281 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23M32 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 12/01/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'sibarra'] | INTERRUPTOR
282 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23A42 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 12/02/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'sibarra'] | INTERRUPTOR
283 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23A52 en Subestación Panamá II |  |  | PANAMÁ II | MPD | PMA | 1.51121200.0601.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 12/07/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mperez'] | INTERRUPTOR
284 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23B22 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 12/08/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'mmartinez'] | INTERRUPTOR
285 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23M22 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 12/09/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['sibarra', 'psolis'] | INTERRUPTOR
286 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23A22 en Subestación Llano Sánchez |  |  | LLANO SÁNCHEZ | MPD | PMA | 1.51121200.0605.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 12/14/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['jbmartinez', 'faguirre'] | INTERRUPTOR
287 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23M42 en Subestación Chorrera |  |  | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 12/15/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['psolis', 'mperez'] | INTERRUPTOR
288 | Pruebas Eléctricas, Alarmas, Bloqueos y Análisis de Gas SF6 a Interruptor 23M52 en Subestación Chorrera |  |  | CHORRERA | MPD | PMA | 1.51121200.0603.430403.430403.0.0000.0.0000 | 5 | 7:00 | 12/16/2021 08:00 AM | JBMARTINEZ | ['mperez', 'psolis'] | INTERRUPTOR